## Slide 1: オープンデータの取組について
～情報政策課主導によるスモールスタート～
平成31年2月15日
筑西市 企画部情報政策課

## Slide 2: 目次
オープンデータ取組のきっかけ
情報政策課としての動き
苦労した点、工夫した点
今後の予定と課題

## Slide 3: オープンデータ取組のきっかけ

## Slide 4: オープンデータ取組のきっかけ
第二次筑西市総合計画（H29.3） 一部抜粋

## Slide 5: オープンデータ取組のきっかけ
第三次筑西市情報化推進計画（H29.3） 一部抜粋
Notes: オープンデータ推進の根拠となっている

## Slide 6: オープンデータ取組のきっかけ
Notes: オープンデータの管理や簡単な公開方法について市HP委託業者に相談した。
・普段、各課で市HPを更新しているCMSにオープンデータ管理機能を追加できる。
・既存システムへの機能追加であるため、保守費用の範囲内で改修する目途がついた。
・オープンデータ説明映像の資料を、職員への説明ツールとして活用することにした。

## Slide 7: 情報政策課の動き

## Slide 8: 情報政策課の動き
H29.11 オープンデータについての勉強
（セミナー参加、ガイドライン等の読み込み）
H30.6 市HP管理主管課の広報広聴課に説明→合意を得る
H30.8 市HP委託業者と打合せ。推進の方針・スケジュールを作成
H30.9 オープンデータの推進（説明会の開催）について部内合意
（オープンデータの背景、国の計画、他団体の動向などを
文書化して決裁）
平成３０年度の目標
推奨データセットを市HP上に公開する【スモールスタート】

## Slide 9: 情報政策課の動き
H30.11 説明会の開催【HP委託業者と共同で開催】
対象：
推奨データ担当課
（10課15名）
内容：
HP委託業者による説明
（映像、資料説明）
情報政策課による説明
（今後の進め方など）

## Slide 10: 情報政策課の動き
H30.12 公開に向けた各種準備作業
（利用規約／作業手順の整備、システム機能確認等）
H30.12.20 オープンデータ公開
（データ作成、公開作業は各課で対応する方針）
現在 各課における推奨データの作成の作業支援や
FAQの作成などを実施中
H31.1.22時点での公開データ数 ４件

## Slide 11: 苦労した点、工夫した点

## Slide 12: 苦労した点、工夫した点
協力を得るにはどうしたら良いのか。
解決策① 対面での個別説明
解決策② 負担軽減策の説明
オープンデータって何？
どんな効果があるの？
情報政策課職員
関係課若手職員
今公開してるデータと何が違うの？
CSV等の決まった形式で公開することで～
・データ公開手順の整備
・データ作成業務支援
（フォーマットへの記入、緯度経度変換、等）
情報政策課職員＠説明会
可能な限りお手伝いします！！
データ保有課で自発的にデータ更新する運用としたい。
今度、説明会を開催します。
オープンデータとは～
Notes: データの鮮度を考えると、データ保有課で自発的にデータ更新が必要。
・説明会の開催通知を出す前に、推奨データセットの担当と思われる部署の職員に個別説明。データの状態も確認。
・説明会や個別説明の際に、人力が必要なところは情報政策課でお手伝いする旨を説明。決裁と公開作業はお願い。

## Slide 13: 苦労した点、工夫した点
内部規程を変える必要はあるのか？
解決策③ 情報公開制度担当課との協力体制を築く
オープンデータって何？
ビッグデータと違うの？
オープンデータとは～
情報政策課職員
総務課文書法制G
担当係長
情報公開制度と何が違うの？
事務作業の効率化にも寄与でき～
・市の行政組織規則や情報公開条例等の内部規程の改定の必要性等について協議し、方針を定めた。
・公開に必要な「利用規約」について、最終的な確認、加筆修正を受けた。
しかし、何をどうしたら良いのか。。
Notes: 庁内の規程などを変える必要はあるのではないかと考えた。
・情報公開制度の担当課に協力をあおいだ。実務を回している担当課の職員のところに直接出向き、相談に乗っていただいた。

## Slide 14: 苦労した点、工夫した点
オープンデータについて自分の言葉で説明できるようにすること
今回の取組で気づいた重要と思われる点
データ保有課のキーとなる人物を見つけること
直接会話して説明する労力を惜しまないこと
Notes: ①自分の言葉で説明できないと、他の人にうまく説明ができません。
②日頃からキーとなる人物を見つけておくことで、上司への説明のお願いや課内周知など、円滑に進めることができます。
③個別に話すことで、相手が質問しやすい雰囲気を作り、納得感をもって前向きに取り組んでいただくことに繋がる。

## Slide 15: 今後の予定と課題

## Slide 16: 今後の予定と課題
H31年度以降
・運用上で発生した課題の対応方法の検討
・事務取扱規程（運用ルール）等の整備
・推奨データセット以外のデータ公開の推進
・全庁向け説明会の実施
・オープンデータ化可能データの全庁的な棚卸し
※課題
・庁内横断的にデータを保持している場合の収集、公開方法
・各課保有データの棚卸し方法
・推奨データセット以外のデータの公開形式
→なるべく多くの団体が同一フォーマットで公開することにより、
オープンデータの利活用が進むのではないか。
Notes: ・例えば、推奨データの１つである、公衆トイレ一覧。環境課が持っていると思いきや・・・
・データ棚卸しは、全庁一斉に文書で通知して行うか。。その場合、先に全庁説明会が必要か。